济宁市人民政府办公室

济政办字〔2015〕36号

济宁市人民政府办公室

关于印发济宁市新生儿遗传病质谱筛查项目

实施方案的通知

各县（市、区）人民政府，济宁高新区、太白湖新区、济宁经济技术开发区管委会，市政府各部门，各大企业，各高等院校：

《济宁市新生儿遗传病质谱筛查项目实施方案》已经市政府同意，现印发给你们，请认真组织实施。

济宁市人民政府办公室

2015年3月31日

济宁市新生儿遗传病质谱筛查项目

实 施 方 案

根据市政府《关于2015年为民办好十件实事的通知》（济政发〔2015〕2号）精神，为确保我市新生儿遗传病质谱筛查项目顺利开展，降低出生缺陷发生率，制定本实施方案。

一、项目范围与目标

新生儿遗传病质谱筛查包括应用串联质谱法筛查新生儿25种遗传代谢性疾病和应用核酸质谱法筛查导致新生儿耳聋的4个常见基因。父母一方具有济宁市户籍、在济宁市辖区内医疗助产机构出生的新生儿，均可自愿参加。父母双方均不是济宁市户籍的亦可参加，费用由个人承担。

以各县（市、区）济宁市户籍活产数为基数，新生儿遗传病质谱筛查项目筛查率2015年达到50%以上并逐年提升，2018年以后稳定在95%以上。血片采集合格率、可疑阳性病例和阳性病例召回率、早期干预治疗率达到95%以上。

二、项目内容

（一）筛查病种。

1．25种遗传代谢病：

（1）氨基酸代谢性疾病（6种）：高胱氨酸尿症、枫糖尿症、酪氨酸血症、瓜氨酸血症、精氨酸血症、高氨血症。

（2）脂肪酸代谢性疾病（10种）：极长链酰基辅酶A脱氢酶缺乏症、长链-3-羟基酰基辅酶A脱氢酶缺乏症、中链酰基辅酶A脱氢酶缺乏症、短链酰基辅酶A脱氢酶缺乏症、戊二酸血症II型（多种酰基辅酶A脱氢酶缺乏）、肉碱穿通障碍、肉碱棕榈酰转移酶缺乏症I型、肉碱棕榈酰转移酶缺乏症II型、肉碱吸收障碍、三功能蛋白缺乏症。

（3）有机酸代谢性疾病（9种）：多种羧化酶缺乏症、甲基丙二酸血症、戊二酸血症I型、异戊酸血症、3-羟-3-甲基戊二酸尿症、丙酸血症、丙二酸血症、3-甲基巴豆酰辅酶A羧化酶缺乏症、β-酮硫解酶缺乏症。

2．新生儿耳聋基因检测：对被筛查对象的GJB2、SLC26A4（PDS）、MT-RNR1（12SrRNA）、GJB3四个常见耳聋基因的20个突变位点进行检测。

（二）筛查流程。新生儿遗传病质谱筛查程序包括告知、采血、送检、实验室检测、可疑新生儿追访和阳性病例确诊治疗或转诊。

1．告知。各级医疗助产机构履行告知义务，在充分尊重监护人个人意愿选择和知情同意的基础上，由监护人在《济宁市新生儿遗传病质谱筛查项目知情同意书》上签字后，方可对婴儿进行血样标本的采集。

2．采血。助产机构应在新生儿出生72小时后、7天之内（最迟不超过20天），经充分哺乳，按照国家有关筛查技术规范进行采血，新生儿25种遗传代谢病筛查制成绿色血卡，新生儿耳聋基因筛查制成白色血卡，并做好相关信息登记报送工作。

3．送检。助产机构在5个工作日内将血样标本递送至县（市、区）妇幼保健机构，县（市、区）妇幼保健机构做好筛查信息资料的收集、汇总、录入及上报工作。市妇幼保健院5个工作日内到县级妇幼保健机构收集血样标本。

4．实验室检测。市妇幼保健院在收到血样标本后的24小时内做好登记。对不符合要求的标本予以退回，并要求重新采集；对符合要求的标本，在接到标本后2个工作日内分别由市新生儿遗传代谢病筛查中心、市新生儿听力障碍筛查与诊断中心进行检测。新生儿25种遗传代谢病筛查在5个工作日内出具结果，对可疑阳性样本，通过信息平台告知县级妇幼保健机构筛查质控员。耳聋基因检测在10个工作日内出具结果，对阳性样本，填写阳性报告单，通过信息平台告知县级妇幼保健机构筛查质控员。

5．可疑新生儿追访。县级妇幼保健机构接到可疑阳性报告后，在1个工作日内通知婴儿监护人，敦促并确保其在收到通知后2—3个工作日内携婴儿至本机构或市妇幼保健院进行复查、确诊或遗传咨询。因地址不详、电话错误、拒绝随访等原因失访的，应当注明原因，并书面告知市新生儿遗传代谢病筛查中心、市新生儿听力障碍筛查与诊断中心备案。

6．阳性病例诊断治疗或转诊。市新生儿遗传代谢病筛查中心对可疑阳性者进行复查，按照诊疗规范进行疾病诊断治疗或转诊，在7—10个工作日内出具诊断报告或转诊单，并定期对患儿进行智能监测和疗效评估。新生儿耳聋基因检测阳性者到市新生儿听力障碍筛查与诊断中心进行遗传咨询或治疗。

（三）质量控制和信息管理。市妇幼保健院成立筛查质量控制小组，做好筛查信息资料的收集、汇总、分析和上报工作，每半年至少对本筛查机构及所辖区域的各筛查环节进行1次质量控制。利用全市优生优育信息系统实现新生儿遗传病质谱筛查项目的网络化管理、质量控制及信息报送工作目标。助产机构和各级妇幼保健机构要建立完善的原始登记制度和相关登记台账，及时将新生儿遗传病质谱筛查信息录入全市优生优育信息系统，做到原始登记材料规范、及时、准确、完整，并按档案管理相关制度妥善保管。

三、项目经费

（一）资金保障。我市新生儿遗传病质谱筛查项目初次筛查费用每例560元，由市、县财政和个人共同承担。父母一方为济宁市户籍的新生儿参加济宁市新生儿遗传病质谱筛查，市级财政每例承担190元，县级财政每例承担60元，个人每例承担310元。

（二）资金管理。利用济宁市优生优育信息系统对全市筛查情况进行实名制管理和考核，作为经费拨付依据。严格执行国家财政政策、财务规章制度，根据补助标准和实际筛查人数，核拨资金，并按规定用途管理和使用资金。

（三）资金拨付和结算流程。市级财政每季度根据实际筛查人数将补助资金直接拨付至市妇幼保健院。县级财政承担部分实行先交费后报销政策，采血机构收取费用后开具门诊发票，服务对象凭发票等凭证到县（市、区）卫生计生（卫生）局指定机构办理报销手续。父母双方均为济宁市户籍者或仅母亲为济宁户籍者，在母亲户籍地办理报销手续；仅父亲为济宁户籍者，在父亲户籍地办理报销手续。

四、组织实施

（一）卫生计生部门。卫生计生行政部门负责全市新生儿遗传病质谱筛查的体系建设、组织管理、统筹协调和监督考评，做好具体技术方案、工作标准和考评办法的制定完善工作。助产机构负责血样标本采集、采血卡片登记、递送及信息上报，协助追访可疑病例。县级妇幼保健机构负责验收运送血片、召回辖区助产机构可疑病例，做好信息资料的收集、汇总、录入及上报工作。市新生儿遗传代谢病筛查中心负责全市新生儿遗传代谢性疾病质谱筛查的质控工作，负责25种疾病的实验室检测、可疑病例复查、诊治和随访，同时做好筛查信息资料的收集、汇总、分析和上报工作。市新生儿听力障碍筛查与诊断中心负责新生儿耳聋基因检测、阳性患儿遗传咨询、治疗和随访工作。

（二）财政部门。按照核定标准安排并及时拨付新生儿遗传病质谱筛查项目相关经费，配合卫生计生部门制定相应的经费管理办法，明确经费使用范围和拨付流程，定期开展经费使用情况监督检查和效果评估。

（三）妇联。将新生儿遗传病质谱筛查项目纳入《济宁市儿童发展“十三五”规划》，并作为重要指标进行督导评估。配合做好新生儿遗传病质谱筛查项目的宣传、组织和动员工作。

本方案自2015年4月1日起施行，2014年5月16日发布的《济宁市新生儿遗传代谢性疾病扩大免费筛查项目实施方案》（济政办字〔2014〕61号）同时废止。

抄送：市委各部门，市人大常委会办公室，市政协办公室，市法院，

市检察院，济宁军分区。

济宁市人民政府办公室                   2015年3月31日印发